ПРОТОКОЛ № 14

рабочего совещания по вопросам внедрения CRM-системы

| Дата и время: | 10 июля 2026 г., 10:00–11:30 |
| --- | --- |
| Место проведения: | г. Москва, офис ООО «Вектор Динамика», переговорная № 3 / видеоконференция |
| Тема совещания: | Ход внедрения CRM-системы и подготовка к запуску в отделе продаж |
| Председатель: | Соколов Д. А. |
| Секретарь: | Мельникова О. В. |

ПРИСУТСТВОВАЛИ

| № | ФИО | Должность | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соколов Дмитрий Андреевич | Коммерческий директор | очно |
| 2 | Мельникова Ольга Викторовна | Руководитель проектного офиса | очно |
| 3 | Гареев Тимур Ринатович | Руководитель отдела продаж | очно |
| 4 | Лапина Анна Сергеевна | Директор по ИТ | очно |
| 5 | Ковалёв Игорь Петрович | Ведущий аналитик ИТ-департамента | ВКС |
| 6 | Шумская Екатерина Олеговна | Руководитель отдела обучения и развития персонала | ВКС |

Кворум для принятия решений имеется. Отсутствующих по повестке нет.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ

- О статусе внедрения CRM-системы: итоги этапа настройки и интеграции.

- О переносе клиентской базы из унаследованных таблиц: качество данных и сроки миграции.

- Об организации обучения сотрудников отдела продаж работе в CRM.

- О дате запуска системы в промышленную эксплуатацию и порядке переходного периода.

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопрос 1. Статус внедрения CRM-системы

СЛУШАЛИ: Лапину А. С. — о завершении этапа базовой настройки CRM: настроены воронки продаж, карточки клиентов и права доступа; выполнена интеграция с телефонией и корпоративной почтой. Интеграция с 1С задерживается на 5 рабочих дней из-за доработки обмена по номенклатуре.

ВЫСТУПИЛИ: Ковалёв И. П. — предложил не блокировать общий запуск из-за интеграции с 1С и запустить обмен вторым релизом. Соколов Д. А. — поддержал при условии, что до запуска будет доступна ручная выгрузка счетов.

РЕШИЛИ: 1.1. Принять этап настройки и интеграции выполненным на 90%. 1.2. Интеграцию с 1С вынести во второй релиз со сроком готовности 24.07.2026. 1.3. До запуска второго релиза обеспечить временный регламент ручной выгрузки счетов (ответственный — Ковалёв И. П.).

Вопрос 2. Миграция клиентской базы

СЛУШАЛИ: Ковалёва И. П. — о результатах пробной миграции: перенесено 12 400 записей, выявлено около 8% дублей и 3% записей без контактных данных. Полная миграция возможна за 3 рабочих дня после очистки.

ВЫСТУПИЛИ: Гареев Т. Р. — отметил, что очистку дублей должны валидировать менеджеры, ведущие соответствующих клиентов, иначе есть риск потери истории сделок. Мельникова О. В. — предложила закрепить за каждым менеджером свой сегмент базы и установить срок валидации в одну неделю.

РЕШИЛИ: 2.1. Утвердить порядок очистки базы: автоматическая дедупликация силами ИТ, затем валидация менеджерами по закреплённым сегментам. 2.2. Завершить валидацию до 17.07.2026, полную миграцию — до 22.07.2026.

Вопрос 3. Обучение сотрудников отдела продаж

СЛУШАЛИ: Шумскую Е. О. — о программе обучения: два очных практикума по 3 часа, видеокурс из 8 модулей и база знаний с инструкциями. Готовность материалов — 80%.

ВЫСТУПИЛИ: Гареев Т. Р. — попросил включить в программу разбор реальных сделок отдела, а не только типовые сценарии. Соколов Д. А. — предложил ввести обязательное итоговое тестирование с порогом прохождения 80%.

РЕШИЛИ: 3.1. Дополнить программу обучения практикумом на реальных сделках отдела продаж. 3.2. Ввести итоговое тестирование (порог — 80% правильных ответов); допуск к работе в CRM — только после успешного прохождения. 3.3. Провести обучение в период 20–24.07.2026.

Вопрос 4. Дата запуска и переходный период

СЛУШАЛИ: Соколова Д. А. — о целевой дате запуска системы в промышленную эксплуатацию и рисках параллельного ведения учёта в старых таблицах.

ВЫСТУПИЛИ: Мельникова О. В. — предложила установить переходный период в две недели, в течение которого старые таблицы доступны только для чтения. Лапина А. С. — подтвердила техническую готовность перевести таблицы в режим «только чтение» с даты запуска.

РЕШИЛИ: 4.1. Установить дату запуска CRM в промышленную эксплуатацию — 27.07.2026. 4.2. С 27.07.2026 перевести унаследованные таблицы в режим «только чтение»; переходный период — до 07.08.2026. 4.3. Итоги запуска рассмотреть на следующем совещании 10.08.2026.

ЗАДАЧИ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ

| № | Поручение | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и согласовать временный регламент ручной выгрузки счетов до запуска обмена с 1С | Ковалёв И. П. | 16.07.2026 | в работе |
| 2 | Распределить сегменты клиентской базы между менеджерами и организовать валидацию после дедупликации | Гареев Т. Р. | 17.07.2026 | в работе |
| 3 | Выполнить полную миграцию клиентской базы в CRM по итогам валидации | Ковалёв И. П. | 22.07.2026 | в работе |
| 4 | Доработать программу обучения: практикум на реальных сделках и итоговое тестирование (порог 80%) | Шумская Е. О. | 18.07.2026 | в работе |
| 5 | Провести обучение сотрудников отдела продаж и предоставить отчёт о результатах тестирования | Шумская Е. О. | 24.07.2026 | в работе |
| 6 | Завершить доработку и запустить интеграцию CRM с 1С (второй релиз) | Лапина А. С. | 24.07.2026 | в работе |
| 7 | Обеспечить перевод унаследованных таблиц в режим «только чтение» с даты запуска | Лапина А. С. | 27.07.2026 | в работе |
| 8 | Подготовить сводный отчёт о ходе исполнения поручений к следующему совещанию | Мельникова О. В. | 10.08.2026 | в работе |

Контроль исполнения поручений возложить на руководителя проектного офиса Мельникову О. В. Протокол разослать всем участникам совещания в течение одного рабочего дня.

| Председатель совещания |  | Секретарь совещания |
| --- | --- | --- |
| _______________ / Соколов Д. А. / |  | _______________ / Мельникова О. В. / |